РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛУЖСКАЯ   ОБЛАСТЬ

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ДЕРЕВНЯ РЯБЦЕВО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «17» мая 2023 г.			                                                                     № 54

План мероприятий основных стратегических

направлений развития поселения, объемах их

финансирования и сроки реализации согласно

программе «Комплексного развития социальной

инфраструктуры сельского поселения

«Деревня Рябцево» на 2017-2026 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельского поселения «Деревня Рябцево», Администрация сельского поселения «Деревня Рябцево»

ПОСТАНОВИЛА:

- Утвердить план мероприятий основных стратегических направлений развития поселения, объемах их финансирования и сроки реализации согласно программы «Комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения «Деревня Рябцево» на 2017-2026 годы», утвержденную постановлением Администрации сельского поселения «Деревня Рябцево» от 08.02.20217 №5 (приложение №1 к постановлению).

- Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации сельского поселения «Деревня Рябцево».

Глава администрации

сельского поселения «Деревня Рябцево»          	                 А.В. Козинин

Приложение №1

к Постановлению № 54 от «17» мая 2023г.

План мероприятий

основных стратегических направлений развития поселения, объемах их финансирования и сроки реализации согласно программе «Комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения «Деревня Рябцево» на 2017-2026 годы»

Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения:

- содействие семьям российских мобилизованных военнослужащих

| Содержание мероприятия | Сроки реализации | Ресурсное обеспечение и объем финансирования | Ожидаемый результат | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комиссионный выезд для определения вида помощи семье | 2-3 квартал 2023 | Местный бюджет, 0,00 рублей | Выявление потребностей семей | Козинин А.В.-Глава администрации |
| Подготовка сметных расчетов согласно виду помощи | 2-3 квартал 2023 | Местный бюджет, 0,00 рублей | Локальный сметный расчет | Козинин А.В.-Глава администрации |
| Проведение закупки на оказание помощи | 2-3 квартал 2023 | Местный бюджет, 150 000,00 тыс. рублей | Заключение контракта на работы, услуги | Козинин А.В.-Глава администрации |
| Проведение работ для оказания помощи семье | 3 квартал 2023 | Местный бюджет, 150 000,00 тыс. рублей | содействие семьям российских мобилизованных военнослужащих | Козинин А.В.-Глава администрации |